## Feuil1
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
Documentation
Tests
discusion et proposition de projet
Realisation de CDC et plannification
Aprentissage de javaFX et autre
Discussion/Modélisation Historique d'actions
Discussion/Modélisation Sauvegarde
Interface utilisateur
Mokup/discussion
Code interface
Mise en place du system de sauvegarde
Création du caneva
Creation des calques
Gestion des calques
Creation des états (outil, calque, undoRedo)
Selection de pixels
Fonction modification calques
Outils dessins
Inserstion images
Inserstion de formes
Algorithme de modification
Présentation