## Feuil1
Journal de travail
Jérémie Châtillon
Date | Activité | Heures
2018-02-19 | Constitution des groupes et réalisation d'un "pré-cahier des charges" | 1.5
2018-02-21 | Premier jet du "pré-cahier des charges" | 0.5
2018-02-22 | Finalisation du "pré-cahier des charges" | 1
2018-02-26 | Retour et échanges avec le professeur à propos de notre proposition de projet et organisation entre nous. | 1.5
2018-02-27 | Spécifications de notre projet, définition des souhaits de chacun, choix des outils à implémenter, schéma de Dépendances Fonctionnelles afin d'organiser l'ordre d'implémentation de chaque fonctionnalité et début de la rédaction du cahier des charges. | 5
2018-03-02 | Création de la planification | 1.5
1900-01-04 | Finalisation du gantt et de la planification | 1.5
2018-01-06 | Documentation XML | 1
2018-03-07 | Documentation System undoRedo | 1
0.8.03.2018 | Documentation System undoRedo modèle command | 1
2018-03-09 | Discussion UndoRedo + hiérarchie des classes | 4
2018-03-11 | Implementation structurelle undoRedo | 0.5
2018-03-12 | Implementation structurelle undoRedo | 1.5
2018-03-13 | Documentation undo Redo | 1
2018-04-14 | Documentation Save | 1
2018-03-15 | Documentation Save | 1
2018-03-15 | Documentation Save Xstream | 0.5
2018-03-16 | Documentation Save Xstream | 1.5
2018-03-19 | Test de Xstrem | 2
2018-03-20 | Mise en place d'un prototype de sauvegarde Xstrem | 2
2018-03-24 | Savegarde xtream + compression | 4
2018-03-26 | Mise en place du controller | 1.5
2018-03-27 | Mise en place du controller et de la sauvegarde | 3.5
2018-04-09 | Merge du projet | 1.5
2018-04-15 | Création présentation + bug fix | 6
2018-04-16 | Présentation de l'état du projet à mi-projet devant M.Rentsch, puis discussion, planification et organisation de groupe. | 1.5
2018-04-21 | Recherche d'un nouveau system de sauvegarde | 3
2018-04-23 | Discussion, planification et organisation de groupe | 1.5
2018-04-28 | Grosse séance de travail en groupe. Ajout Pencil et Eraser, export PNG/JPG, fusion calque. Refactoring complet du code, réorganisation des dossiers et de la structure et remaniement du modèle MVC. Réorganisation et redistribution des tâches. Sauvegarde avec Serialisable | 9
2018-04-30 | Discussion, planification et organisation de groupe | 1.5
2018-05-05 | Implémention de la sauvegarde avec serialisble | 5
2018-12-07 | Discussion, planification et organisation de groupe | 1.5
2018-12-09 | Finalisation de sauvegards | 3
2018-05-10 | Grosse séance de travail en groupe. Ajout des derniers outils manquants, nombreuses résolutions de bugs, Réorganisation et redistribution des tâches. | 8
2018-05-11 | Grosse séance de travail en groupe. Ajout des derniers outils manquants, nombreuses résolutions de bugs, Réorganisation et redistribution des tâches. | 8
2018-05-15 | Bux fix + rapport | 5
2018-05-16 | Bux fix + rapport | 7
2018-05-17 | Bux fix + rapport | 4
2018-05-18 | Bux fix + rapport | 5
| Total | 95.5