## Feuil1
Journal de travail
Adrien Allemand
Date | Activité | Heures
2018-02-18 | Discussion de Groupe du projet | 3
2018-02-19 | Relecture de la synthèse du brainstorming initial | 0.5
2018-02-26 | Séance de retour sur la proposition du projet | 0.5
2018-02-26 | Organisation interne suite a la séance de retour | 1
2018-02-27 | spécification du projet, création d'un shéma de dépendence des fonctionalitées | 5
2018-03-04 | Appel discorde pour le cahier des charges | 1
2018-03-09 | Réunion pour définir le model | 5
2018-03-12 | Mise en commun et discution avec M.Rentch du cahier des charges | 1.5
16/03/18 | Discussion de groupe du model | 2.5
18/03/18 | Recherche et test du model conceptuel Commande | 5
19/03/18 | Retour sur le travail du weekend | 1
2018-04-02 | Retour sur le travail des vacances | 1
2018-04-09 | Discussion sur les problèmes rencontrés, plaification du weekend de travail à venir | 2
15/04/18 | travail en groupe chez moi, refactorisation du code, bilan sur l'état du projet, implémentation du crayon | 8
16/04/18 | retour sur le travail du weekend, présentation de l'état du projet a M.Rentch | 1
23/04/18 | Semaine trop chargé, pas de travail | 0
29/04/18 | Remaniement du modèle MVC, restructuration des dossiers, travail sur le crayon et la gomme et recherches sur la structure "canevas" de JavaFX | 9
2018-05-10 | Implémentation de l'historique sur les fonctionnalités outils | 13
2018-05-11 | suite de l'implémentation de l'historique | 10
2018-05-14 | finalisation de l'ordre des calques | 2
15/05/18 | Divers tests d'utilisation | 3
17/05/18 | Test du programme | 1
18/05/18 | Tests d'utilisation | 3
20/5/18 | Analyse du travail et rédaction du rapport | 10
| Total | 89