## Feuil1
Répartition des heures par développeur et par semaine
Groupe 1B
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Total [h]
Adrien Allemand | 3.5 |  | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 77
Antoine Rochat | 3.5 |  | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 77
Benoît Schopfer | 3.5 |  | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 77
James Smith | 3.5 |  | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5.5 | 9 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 77.5
Jérémie Chatillion | 4 |  | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 78.5
Loyse Krug | 3.5 |  | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 77
Total [h] | 21.5 | 0 | 48 | 36 | 30 | 24 | 24 | 30 | 48 | 30 | 36 | 31.5 | 54 | 33 | 9 | 9 | 464
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble du semestre
6 membres | S1: 6 développeurs x 90h = 540h au total
540h / 15 = 36h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
36h / 6 = 6h de travail par semaine et par développeur
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble du semestre
5 membres | S1: 5 développeurs x 90h = 450h au total
450h / 15 = 30h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
30h / 5 = 6h de travail par semaine et par développeur
Note on B5: Auteur: - 3h discussion projet - 30 min relecture feuille de présentation
Note on C5: Auteur:
Note on D5: Auteur: - 4h Discussion - 4h modélisation système de sauvegarde et de l'historique d'action
Note on E5: Auteur: Mise en place du système de sauvegarde
Note on F5: Auteur: Création du canevas + création des calques
Note on G5: Auteur: undo/redo
Note on H5: Auteur: finition undo-redo
Note on I5: Auteur: vérfication état du projet + insertion d'image
Note on J5: Auteur: finition insertion image + insertion forme
Note on K5: Auteur: finition insertion forme
Note on L5: Auteur: documentation + tests
Note on M5: Auteur: documentation + préparation présentation
Note on B6: Auteur: - 2h30 discussion projet - 30 min relecture feuille de présentation
Note on D6: Auteur: Apprentissage JavaFX
Note on E6: Auteur: Création de l'interface utilisateur
Note on F6: Auteur: Création de l'interface utilisateur
Note on G6: Auteur: outils dessin + fonction modif calque
Note on H6: Auteur: finission de calques
Note on I6: Auteur: vérfication état du projet + insertion d'image
Note on J6: Auteur: finition insertion image + insertion forme
Note on K6: Auteur: finition insertion forme
Note on L6: Auteur: documentation + tests
Note on M6: Auteur: documentation + préparation présentation
Note on B7: Auteur: - 2h30 discussion projet - 30 min relecture feuille de présentation
Note on D7: Auteur: Apprentissage JavaFX
Note on E7: Auteur: Création de l'interface utilisateur
Note on F7: Auteur: Création de l'interface utilisateur
Note on G7: Auteur: outils dessin + fonction modif calque
Note on I7: Auteur: vérfication état du projet + insertion d'image
Note on J7: Auteur: finition insertion image + insertion forme
Note on K7: Auteur: finition insertion forme
Note on L7: Auteur: documentation + tests
Note on M7: Auteur: documentation + préparation présentation
Note on B8: Auteur: - 2h30 discussion projet - 30 min relecture feuille de présentation
Note on D8: Auteur: Apprentissage JavaFX
Note on E8: Auteur: Création de l'interface utilisateur
Note on F8: Auteur: Création de l'interface utilisateur
Note on G8: Auteur: outils dessin + fonction modif calque
Note on I8: Auteur: vérfication état du projet + insertion d'image
Note on J8: Auteur: finition insertion image + insertion forme
Note on K8: Auteur: finition insertion forme
Note on L8: Auteur: documentation + tests
Note on M8: Auteur: documentation + préparation présentation
Note on B9: Auteur: - 2h30 discussion projet - redaction de la feuille de présentation - 30 min relecture feuille de présentation
Note on D9: Auteur: - 4h Discussion - 4h modélisation système de sauvegarde et de l'historique d'action
Note on E9: Auteur: Mise en place du système de sauvegarde
Note on F9: Auteur: Création du canevas + création des calques
Note on G9: Auteur: undo/redo
Note on I9: Auteur: vérfication état du projet + insertion d'image
Note on J9: Auteur: finition insertion image + insertion forme
Note on K9: Auteur: finition insertion forme
Note on L9: Auteur: documentation + tests
Note on M9: Auteur: documentation + préparation présentation
Note on B10: Auteur: - 2h30 discussion projet - 30 min relecture feuille de présentation
Note on D10: Auteur: - 4h Discussion - 4h modélisation système de sauvegarde et de l'historique d'action
Note on E10: Auteur: Mise en place du système de sauvegarde
Note on F10: Auteur: Création du canevas + création des calques
Note on G10: Auteur: undo/redo
Note on I10: Auteur: vérfication état du projet + insertion d'image
Note on J10: Auteur: finition insertion image + insertion forme
Note on K10: Auteur: finition insertion forme
Note on L10: Auteur: documentation + tests
Note on M10: Auteur: documentation + préparation présentation