## Feuil1
Journal de travail
Benoît Schopfer
Date | Activité | Heures
2018-02-19 | Constitution d'un groupe et discussion pour trouver une idée de projet. | 1
2018-02-21 | Relecture et compétion du document de description du projet | 1
2018-02-26 | Retour et échanges avec le professeur à propos de notre proposition de projet et organisation entre nous. | 1.5
2018-02-27 | Spécifications de notre projet, définition des souhaits de chacun, choix des outils à implémenter, schéma de Dépendances Fonctionnelles afin d'organiser l'ordre d'implémentation de chaque fonctionnalité et début de la rédaction du cahier des charges, mockups. | 6.5
2018-03-04 | Amélioration du cahier des charges et du Gantt | 1
2018-03-05 | Amélioration du cahier des charges et du Gantt | 4
2018-03-10 | Visionnage et lecture de tutos sur JavaFX | 3
2018-03-16 | Discussion, planification et organisation de groupe | 1.5
2018-03-17 | Visionnage et lecture de tutos sur JavaFX et début de la création de l'interface graphique de la toolBar. | 4
2018-03-18 | Visionnage et lecture de tutos sur JavaFX et suite de la création de l'interface graphique de la toolBar. | 4
2018-03-26 | Discussion, planification et organisation de groupe | 1.5
2018-03-26 | Ajout de l'action des boutons Nouveau, Ouvrir, Sauvegarder et Sauvergarder sous. | 3
2018-03-27 | Ajout du code gérant la sauvegarde et l'ouverture de fichier | 1.5
2018-04-09 | Discussion, planification et organisation de groupe | 1.5
2018-04-16 | Présentation de l'état du projet à mi-projet devant M.Rentsch, puis discussion, planification et organisation de groupe. | 1.5
2018-04-23
2018-04-27 | Ajout gestion fenêtre "Nouveau Projet" | 5
2018-04-28 | Grosse séance de travail en groupe. Ajout Pencil et Eraser, export PNG/JPG, fusion calque. Refactoring complet du code, réorganisation des dossiers et de la structure et remaniement du modèle MVC. Réorganisation et redistribution des tâches. | 9
2018-04-30 | Discussion, planification et organisation de groupe | 1.5
2018-05-03 | Débugging Pencil et Eraser | 6
2018-05-04 | fin débugging Pencil et Eraser | 6
2018-05-05 | Ajout de l'outil Pipette et zoom | 3
2018-05-06 | Suite ajout de l'outil zoom | 3
2018-05-10 | Grosse séance de travail en groupe. Ajout des derniers outils manquants, nombreuses résolutions de bugs, Réorganisation et redistribution des tâches. | 13
2018-05-11 | Grosse séance de travail en groupe. Ajout des derniers outils manquants, nombreuses résolutions de bugs, Réorganisation et redistribution des tâches. | 10
2018-05-12 | Débugging et tentatives de solutions pour le zoom et la main | 5
2018-05-13 | Suite tentative de solution pour le zoom et la main | 4
2018-05-15 | Début d'un gros refactoring de l'entierté du code | 3
2018-05-16 | Suite refactoring et débugging | 12
| Total | 117