## Feuil1
Répartition des heures par développeur et par semaine
Groupe 1A
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Total [h]
Adrien Allemand | 3.5 | 6.5 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 1.5 |  | 89.5
Antoine Rochat | 3.5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 1.5 |  | 90
Benoît Schopfer | 3.5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 5.5 | 1.5 |  | 91
James Smith | 3.5 | 5.5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 1.5 |  | 88.5
Jérémie Chatillion | 4 | 7.5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 1.5 |  | 88.5
Loyse Krug | 3.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 5.5 | 1.5 |  | 89.5
Total [h] | 21.5 | 47 | 48 | 42 | 36 | 34 | 37 | 38 | 47 | 31 | 36 | 41.5 | 36 | 33 | 9 | 0 | 537
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble du semestre
6 membres | S1: 6 développeurs x 90h = 540h au total
540h / 15 = 36h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
36h / 6 = 6h de travail par semaine et par développeur
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble du semestre
5 membres | S1: 5 développeurs x 90h = 450h au total
450h / 15 = 30h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
30h / 5 = 6h de travail par semaine et par développeur
Note on B5: Auteur: - 3h discussion projet - 30 min relecture feuille de présentation
Note on C5: Auteur: - 30 min retour du professeur à propos de notre proposition - 1h organisation interne - 5h spécification du projet et des dépendances entre les fonctionnalités
Note on D5: Auteur: - 3h Discussion - 3h modélisation système de sauvegarde et de l'historique d'action - 2h apprentissage maven et Junit
Note on E5: - 3h Diagramme de classe - 4h Mise en place du système de sauvegarde
Note on F5: Auteur: Création du canevas + sauvegarde du projet en son état
Note on G5: Auteur: calques + gestion des calques (ajout, suppression, etc)
Note on H5: implémentation des fonctions de modification des calques (transparence, visibilité, fusion)
Note on I5: implémentation de la fonction d'ouverture d'un projet .blaajj
Note on J5: implémentation de undo/redo
Note on K5: historique de modification
Note on L5: finalisation du projet
Note on M5: documentation, tests et fonctionnalités optionnelles
Note on N5: Rendu final + préparation de la présentation
Note on O5: préparation de la présentation + répétition orale de la présentation
Note on P5: présentation orale
Note on B6: Auteur: - 2h30 discussion projet - 30 min relecture feuille de présentation
Note on C6: - 30 min retour du professeur à propos de notre proposition - 3h organisation interne - 3h30 spécification du projet et des dépendances entre les fonctionnalités - 2h élaboration du cahier des charges
Note on D6: Auteur: - 6h Apprentissage JavaFX - 2h apprentissage maven et Junit
Note on E6: Auteur: - 4h Création de l'interface utilisateur - 3h Diagramme de classe
Note on F6: Auteur: Création de l'interface utilisateur
Note on G6: Auteur: outils dessin(pinceau, gomme, pot de peinture et texte)
Note on H6: implémentation des formes prédéfinies
Note on I6: - 7h implémentation des formes prédéfinies
Note on J6: implémentation de undo/redo
Note on K6: historique de modification
Note on L6: finalisation du projet
Note on M6: documentation, tests et fonctionnalités optionnelles
Note on N6: Rendu final + préparation de la présentation
Note on O6: préparation de la présentation + répétition orale de la présentation
Note on P6: présentation orale
Note on B7: Auteur: - 2h30 discussion projet - 30 min relecture feuille de présentation
Note on C7: Auteur: - 30 min retour du professeur à propos de notre proposition - 3h organisation interne - 5h spécification du projet et des dépendances entre les fonctionnalités - 1h30 mockups
Note on D7: Auteur: - 6h Apprentissage JavaFX - 2h apprentissage maven et Junit
Note on E7: Auteur: - 4h Création de l'interface utilisateur - 3h Diagramme de classe
Note on F7: Auteur: Création de l'interface utilisateur
Note on G7: outils dessin(pinceau, gomme, pot de peinture et texte)
Note on H7: implémentation des outils de séléction des couleurs prédéfinies et de la main
Note on I7: exportation d'image en format jpg et png
Note on J7: implémentation de undo/redo
Note on K7: historique de modification
Note on L7: finalisation du projet
Note on M7: documentation, tests et fonctionnalités optionnelles
Note on N7: Rendu final + préparation de la présentation
Note on O7: Auteur:
Note on P7: présentation orale
Note on B8: Auteur: - 2h30 discussion projet - 30 min relecture feuille de présentation
Note on C8: - 30 min retour du professeur à propos de notre proposition - 3h organisation interne - 2h spécification du projet et des dépendances entre les fonctionnalités
Note on D8: - 6h Apprentissage JavaFX - 2h apprentissage maven et Junit
Note on E8: Auteur: - 4h Création de l'interface utilisateur - 3h Diagramme de classe
Note on F8: Auteur: Création de l'interface utilisateur
Note on G8: outils dessin(pinceau, gomme, pot de peinture et texte)
Note on H8: implémentation des outils de séléction des couleurs prédéfinies et de la main
Note on I8: importation d'image
Note on J8: implémentation de undo/redo
Note on K8: historique de modification
Note on L8: finalisation du projet
Note on M8: documentation, tests et fonctionnalités optionnelles
Note on N8: Rendu final + préparation de la présentation
Note on O8: Rendu final + préparation de la présentation
Note on P8: présentation orale
Note on B9: Auteur: - 2h30 discussion projet - 1h redaction de la feuille de présentation
Note on C9: Auteur: - 30 min retour du professeur à propos de notre proposition - 3h organisation interne - 4h spécification du projet et des dépendances entre les fonctionnalités
Note on D9: - 3h Discussion - 3h modélisation système de sauvegarde et de l'historique d'action - 2h apprentissage maven et Junit
Note on E9: - 3h Diagramme de classe - 4h Mise en place du système de sauvegarde
Note on F9: Auteur: Création du canevas + sauvegarde du projet en son état
Note on G9: Auteur: calques + gestion des calques (ajout, suppression, etc)
Note on H9: implémentation des outils de séléction des couleurs prédéfinies et de la main
Note on I9: implémentation de la fonction d'ouverture d'un projet .blaajj
Note on J9: implémentation de undo/redo
Note on K9: historique de modification
Note on L9: finalisation du projet
Note on M9: documentation, tests et fonctionnalités optionnelles
Note on N9: Rendu final + préparation de la présentation
Note on O9: Auteur:
Note on P9: Auteur:
Note on B10: Auteur: - 2h30 discussion projet - 30 min relecture feuille de présentation
Note on C10: Auteur: - 30 min retour du professeur à propos de notre proposition - 3h organisation interne - 5h spécification du projet et des dépendances entre les fonctionnalités
Note on D10: - 3h Discussion - 3h modélisation système de sauvegarde et de l'historique d'action - 2h apprentissage maven et Junit
Note on E10: - 3h Diagramme de classe - 4h Mise en place du système de sauvegarde
Note on F10: Auteur: Création du canevas + sauvegarde du projet en son état
Note on G10: Auteur: calques + gestion des calques (ajout, suppression, etc)
Note on H10: implémentation des fonctions de modification des calques (transparence, visibilité, fusion)
Note on I10: exportation d'image en format jpg et png
Note on J10: implémentation de undo/redo
Note on K10: historique de modification
Note on L10: finalisation du projet
Note on M10: documentation, tests et fonctionnalités optionnelles
Note on N10: Auteur:
Note on O10: Rendu final + préparation de la présentation
Note on P10: présentation orale